## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 6 | 2
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | KW 49 M: 5
102 | Zeitplanung erstellen | 3 | 2 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 3 | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 F
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 9 | 2
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 6 | 2 |  | 6.12. | KW 49 M: 2
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 3 | 0 | bar: KW 49 D to KW 49 F
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 62 | 0
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 3 | 0 | bar: KW 49 D to KW 49 F
302 | Schulung, Wissen aneignen | 5 | 0 | bar: KW 49 F
303 | Bei Programmstart soll ein GUI geöffnet werden | 6 | 0 | bar: KW 49 F; KW 50 M
304 | Auf Knopf drücken, der die Cookies erhöht. | 4 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 D
305 | Upgrades können gekauft werden | 3 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 D
306 | Die Upgrades sollen automatisch Cookies hinzufügen | 3 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 D
307 | Cookies pro Sekunde Counter anzeigen. | 6 | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F
308 | Spielstand als Konfigurationsdatei Abspeichern | 10 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 M
309 | Autom. Öffnen des letzten speicherstands bzw. Speicherung | 6 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 M
310 | Rangliste, der besten Spieler auf Noah's Webseite | 8 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 F
311 | Loginsystem, mit Spielständen auf einem Server/SQL | 8 | 0 | bar: KW 51 D to KW 51 F
312 |  |  | 0
40 | Testen | 8 | 0
401 | Testfälle erstellen | 3 | 0 | bar: KW 2 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 2 M
403 | Bugs fixen | 3 | 0 | bar: KW 2 M
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve | 0 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 F
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 3 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 1 | 0 | bar: KW 2 D
602 | Project Abstract | 2 | 0 | bar: KW 2 D
603 |  |  | 0
| Total | 88 | 4 |  |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)
Note on Q22: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)
Note on R25: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)
Note on W27: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)
Note on Y29: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 6 | 2
Analyse & Design | 9 | 2
Implementation | 62 | 0
Testen | 8 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 3 | 0