## Zeitplanung
<Projektname>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 6 | 5
101 | Projektstart | - |  | 1 | 5.12. | KW 49 M: 5
102 | Zeitplanung erstellen | 3 | 2 | 1 | bar: KW 49 M to KW 49 D
103 | Arbeitsjournal nachführen | 3 | 3 | 1 |  | KW 49 F: 2; KW 50 F: 1
104 | Projektende | - |  | 1 | 10.1. | bar: KW 2 D
20 | Analyse & Design | 9 | 5
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 6 | 4 |  | 6.12. | KW 49 M: 2; KW 49 D: 2
202 | Lösungsvarianten ausarbeiten (Wie) | 3 | 1 |  |  | KW 49 D: 1; KW 49 F: 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 40 | 51
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 3 | 1 | 1 |  | KW 49 D: 1; KW 49 F: 0
302 | Schulung, Wissen aneignen | 5 | 5 | 1 |  | KW 49 F: 3; KW 50 M: 1; KW 50 D: 1
303 | F.REQ.001 Cookies backen | 6 | 4 | 1 | 13.12. | KW 49 F: 3; KW 50 M: 1
304 | F.REQ.002 Upgrades kaufen | 4 | 10 | 1 |  | KW 50 M: 4; KW 50 D: 5; KW 50 F: 1
305 | F.REQ.003 Automatische Cookies durch Upgrades | 3 | 5 | 1 | 19.12. | KW 50 D: 2; KW 50 F: 3
306 | F.REQ.004 Cookies/Sekunde anzeigen | 3 | 1 | 1 | bar: KW 50 F; KW 51 M
307 | F.REQ.005 Import/Export | 6 | 14 | 2 |  | KW 50 F: 2; KW 51 M: 7; KW 51 D: 5
308 | F.REQ.006 Spielstand öffnen | 10 | 1 | 2 | bar: KW 51 M to KW 51 F
309 | F.REQ.007 Rangliste eintragen | 0 | 6 | 2 |  | KW 51 D: 2; KW 51 F: 4
310 | F.REQ.008 Rangliste anzeigen (BLJ-Webseite) | 0 | 4 | 3 |  | KW 51 F: 4
311 | F.REQ.009 Cloudspeicherung | 0 | 0 | 3
312 |  |  | 0
40 | Testen | 8 | 8
401 | Testfälle erstellen | 3 | 0 | bar: KW 2 M
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 2 | 0 | bar: KW 2 M
403 | Bugs fixen | 3 | 8 |  |  | KW 2 M: 4; KW 2 D: 4
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve | 0 | 0 | bar: KW 52 M to KW 52 F; KW 1 M to KW 1 F
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 3 | 8
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 1 | 6 |  |  | KW 2 M: 4; KW 2 D: 2
602 | Project Abstract | 2 | 2 |  |  | KW 2 D: 2
603 |  |  | 0
| Total | 66 | 77 |  |  | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Roger)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 6 | 5
Analyse & Design | 9 | 5
Implementation | 40 | 51
Testen | 8 | 8
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 3 | 8